## Tabelle1
ID | Arbeitspacket | MN geplant | MN effektiv | PG geplant | PG effektiv | Total Soll | Total Ist
1 | Einarbeitung Unity | 24 | 26 | 24 | 20 | 48 | 46
2 | Erstellung Rahmenplanung | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12
3 | Risikoanalyse | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8
4 | Parameterkonzept | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8
| Meilenstein 1 (11.10.2017) |  |  |  |  | 72 | 74
5 | Inbetriebnahme HTC Vive | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8
6 | Erstellung Fragebogen | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | Sitzung "Anforderungen ans Testkonzept" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
8 | Erstellung Testkonzept | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24
9 | Recherche Lösungsansätze Tunnelbewegung | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8
| Meilenstein 2 (25.10.2017) |  |  |  |  | 48 | 50
10 | Erstellung Tunnelmodell | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | Unity-Projekt mit HTC Vive verbinden | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8
12 | Prototyp Tunnel mit Spotlights | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 12
13 | Prototyp Tunnel mit Pointlight | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8
14 | Prototyp Tunnel mit drehender Textur | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4
15 | Sitzungsvorbereitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
16 | Interaktive Dokumentation | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6
80 | Behebung GIT-Probleme | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
| Meilenstein 3 (08.11.2017) |  |  |  |  | 48 | 56
17 | Überarbeiten der XML-Struktur | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
18 | XML-Datei korrekt laden in Unity | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10
19 | Dynamische Tunnelgenerierung anhand XML | 10 | 16 | 8 | 8 | 18 | 24
20 | Erstellung und Überarbeitung von Assets | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7
21 | Erstellung eines Intro-Szenarios zur Angewöhnung an VR | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7
22 | "How To" zum Laden von XML in Unity | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
| Meilenstein 4 (22.11.2017) |  |  |  |  | 48 | 56